“品味书香•享阅读之乐”2023年粤港澳“共读半小时”阅读活动策划执行项目采购需求

- 采购项目概况

项目名称：“品味书香•享阅读之乐”2023年粤港澳“共读半小时”阅读活动方案

项目预算：30万元以内

项目介绍：图书馆是推广全民阅读的主阵地，一直致力于积极推动全民阅读。“共读半小时”活动于2016年由深圳图书馆界发起,以“品味书香·享阅读之乐”为总主题，每年4月23日世界读书日当天举办，通过具有仪式感的共读行为，诠释“让阅读成为生活习惯”的理念，成为一年一度4·23世界读书日的阅读盛会。在兄弟单位的大力支持下，2018年“共读半小时”从深圳扩展至广东省，2019年首次成为“粤港澳”文化交流合作项目。2020年抗疫期间，以阅读传递关爱，第五届“共读半小时”活动联动湖北，开展粤鄂澳“共读半小时”，近150家图书馆、430余个共读点、10万余读者参与，约超过53万人次观看AR线上直播。2021年粤港澳地区近200家图书馆或单位，1272个共读点，约35万人共同参与，以“100年里的中国”为主题开展共读活动，激发爱国情怀，领略文学经典，推动城际共读，增强湾区城市凝聚力。2022年紧紧围绕迎接党的二十大这条主线，开展共读活动，粤澳地区4个主会场，207个单位，1053个共读点，累计近400万市民读者线上线下共同参与，营造出多元、丰富的书香氛围，有效增强了湾区城市文化凝聚力。

2023年是贯彻党的二十大精神的开局之年，2023年“共读半小时”活动以“品味书香•享阅读之乐”为主题，联合粤港澳地区公共图书馆共同开展，充分发挥图书馆作为阅读推广、社会教育、文化传播主力军的作用，大力推动全民阅读，培育阅读新风尚。

项目开展时间：2023年4月23日（周日）

项目地点：深圳图书馆

- 项目服务要求

负责“品味书香•享阅读之乐”——2023粤澳“共读半小时”阅读活动策划执行，根据项目要求进行视觉设计制作、活动现场搭建、摄影摄像和宣传报道等，具体要求如下：

（一）内容服务清单

| 序号 | 服务名称 | 需求描述 | 服务期限或完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动策划执行 | 策划“5+N”个会场活动，包括深圳主会场活动策划执行，其他会场活动统筹宣传。 “5”：5个共读主会场，地点分别设置在深圳、广州、东莞、香港、澳门。“N”：N个共读点（各级各类图书馆、书城、书吧、书店、学校、企业、社区、医院、工业园、公园、餐馆、家庭等地）；同时以“自发自主，一人阅读，不限形式，读出精彩”为口号，呼吁市民于4月23日“世界读书日”打开书本，品味书香，享阅读之乐。 | 合同签订起1周内完成 |
| 2 | 视觉设计制作 | 设计统一的宣传物料，包括深圳主会场活动现场物料制作 | 合同签订起一周内完成 |
| 3 | 活动现场搭建 | 深圳主会场活动现场搭建，各个区域划分，LED搭建、音响设备等。 | 活动举办前三日完成 |
| 4 | 摄影摄像 | 活动现场安排专业摄影摄像人员，录制视频素材。 | 活动举办当天 |
| 5 | 宣传报道 | 通过深圳主流媒体进行活动宣传报道，整个项目过程中宣传报道条数不得少于10条。 | 活动筹备周期内及活动结束一周以内 |
| 6 | 活动突发事件应急预案 | 需根据活动性质、场地环境等提供相应的突发事件应急预案。 | 合同签订起一周内完成 |

（二）技术要求

1 服务要求

（1）活动布置从设计到布置应符合双方审定设计方案的各项要求，严格按照活动期限要求。

（2）展示内容及标识保证图案字迹清晰牢固，符合国家语言文字通用标准。符合图书馆活动定位。

（3）展示区设计、制作、运输、安装、维护管理、设备租赁、拆除及其他软性服务均由供应商提供。

（4）现场服务响应及时，有处理并解决问题的办法及能力。

2 人员要求

（1）人数：活动执行人员不少于10人。

（2）人员素质：具丰富活动组织策划能力等。

3 成果要求

需达到活动主承办方的定位要求，宣传 “共读半小时”活动的阅读理念，呈现图书馆的创新形态，展现图书馆的服务智慧生态，大力推动全民阅读，培育阅读新风尚。

三、商务需求

（一）服务时间：以合同约定时间为准

（二）交付地点：无

（三）报价要求：

1、不得高于预算，报价超出预算限额的将为无效响应。

2、本项目按总价报价，服务费用采用包干制，包括但不限于项目服务成本、法定税费和企业利润等一切费用。

（四）付款方式：以合同约定付款放方式为准。

四、评分细则

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格 |  |  |  | 30 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 价格高低 | 30 | 低价优先法计算 | 采用低价优先法计算，即满足采购需求且总报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100%×权重 |
| 2 | 商务部分 |  |  |  | 15 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 近三年同类项目个数情况 | 15 | 评审打分 | 考察公司近三年同类项目的个数，每提供一个案例得3分，提供5个及以上得15分。 |
| 3 | 技术部分 |  |  |  | 55 |
|  | 序号 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 1 | 项目策划方案 | 40 | 评审打分 | 1.1考察本项目的策划方案、创意亮点等，项目策划方案涵盖内容是否全面，邀请嘉宾名单； 1.2提供海报设计图方案参考，评估设计水平； 1.3文案宣传方案，需提供宣传媒体清单； 评分结果分为下列4个区间（原则上最高分不得为40分） A优秀的分值区间为：31分-40分，B良好的分值区间为：21分-30分，C一般的分值区间为：1分-20分，D未提供方案或与本项目要求不符的，不得分。 |
|  | 2 | 团队执行方案 | 15 | 评审打分 | 2.1执行团队人员安排，至少三人团队，包含项目经理、项目策划、设计师等，提供相关人员资质，每提供一个人员信息得3分，提供3个及以上得9分。 |
|  |  |  |  |  | 2.2项目进度安排，项目执行进度需规划合理并可执行。 评分结果分为下列4个区间（原则上最高分不得为6分） A优秀的分值区间为：5分-6分，B良好的分值区间为：3分-4分，C一般的分值区间为：1分-2分，D未提供方案或与本项目要求不符的，不得分。 |